## Hoja1
ID	Tipo	Nombre	Estado	Fecha	Descripción
1	Mejoras	Semver 1.0.0	completado	28/dic/2019	Implentacion para https://semver.org/spec/v1.0.0.html
2	Mejoras	Semver 2.0.0	requerido	28/dic/2019	Implemetacion para https://semver.org/spec/v2.0.0.html
3	Mejoras	Semver Default	completado	28/dic/2019	Usar v2 por default
4	Configuración de paquete	Documentación opcional	en progreso	28/dic/2019	La documetacion debe ser aptivad por paramtrso de configuracion
5	Configuración de paquete	Pruebas opcinales	completado	28/dic/2019	Las pruebas deven ser activadas por parametro de configuracion
6	Configuración de paquete	Pruebas de backward-compatible	completado	29/dic/2019	La compatibilidad se debe asegurar para la version major, por lo que se hace pruebas excliusivamente para la version major
7	Refatory	Eliminar semver::v100::Build class	completado	29/dic/2019	Redundate ya que no se usa.
8	Refactry	Separar los comparadores de semver	completado	29/dic/2019	En busca de un procedimiento mas generico.
9	Refactry	Convertir a C las fucniones de conversion de cadena	completado	29/dic/2019	Para una uso mas generico una funcion estadar en C que sea llamada tanto por C++, com por python y Java tendria un factor de compatibilidad mayor.
10	Refactry	Separando codigo generico de codigo espeifico	en progreso	29/dic/2019
11	Mejoras	Modulo de error extencile por heerencia		1/ene/2020	la clase core::erro debe ser capaz de reconcer cada modulos al darles un codigo de modulo.
12	Mejoras	Importacionde version para Postgresql		2/ene/2020
13	Corrección	Fall la visualizacion cuando no hay prerelease		2/ene/2020
14	Mejoras	Usar check target en lugar de with-test	requerido
15	Mejoras	RQ-1.1 Información de error			Deve indicar el error cuando lo haya.
16	Mejoras	RQ-1.2 Extraer Numeros
17
18
19
20